Российская Федерация

Камчатский край

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СРЕДНИЕ ПАХАЧИ»**

688824, с.Средние Пахачи, Олюторский район, Камчатский край, улица Центральная, 49, телефон (факс) 8(415 44)51035

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

№ 4 от 18.02.2019 года

**«Об утверждении перечня мероприятий**

**по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории сельского поселения**

**"село Средние Пахачи" на 2019 год»**

В целях организации работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2019 года, принятия своевременных мер по предупреждению, ликвидации и сокращению последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению противопожарной защищенности населенного пункта, критически важных объектов, подверженных угрозе природных пожаров, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения «село Средние Пахачи»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения "село Средние Пахачи" на 2019 год согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в действие с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«село Средние Пахачи»: Л. Ш. Эчган

Приложение

к постановлению администрации

МО СП "село Средние Пахачи"

от 18.02.2019 года № 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**на 2019 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Мероприятие** | **Сумма** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнитель** |
| **1. Улучшение технического состояния противопожарного водоснабжения** | | | | |
| 1.1 | Очистка емкостей от скопившегося мусора, их покраска и заполнение водой на весь пожароопасный период (три 200-литровые бочки, скрепленные сваркой между собой). Расстановка по селу: пер. Речной дом 1; пер. Школьный дом 4; ул. Оленеводов, дом 86; ул. Центральная дом 14; ул. Центральная дом 32; ул. Центральная дом 44; ул. Тундровая дом 27; ул. Тундровая дом 38; ул. Тундровая дом 98 | 17 530,90 | Май 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 1.2 | Очистка и углубление колодца на водозаборной колонке, ремонт и замена электропроводки, ремонт фасада и кровли (ул. Тундровая, 50) | 26 296,99 | Март 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 1.3 | Обустройство подъездов для забора воды из естественного водоисточника (отсыпка гравием, размерами не менее 100 м\*12 м) - ниже ДЭС | 55 513,47 | Июнь 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 1.4 | Приобретение погружных насосов (2 шт) | 23 000,00 | Май 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | | **122 341,36** |  |  |
| **2. Повышение пожарной безопасности жилого фонда** | | | | |
| 2.1 | Обновление противопожарной минерализованной полосы (3 км \* 6 м) по сопочной линии | 49 963,01 | Июль 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 2.2 | Выкос травы-сухостоя на территории села, вдоль дорог, уборка территории села от горючего мусора | 79 453,77 | Май 2019 | Безработные граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 2.3 | Обработка чердаков домов жилого фонда огнебиозащитным составом (47 шт) | 274 652,93 | Май 2019 | Безработные граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 2.4 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 60 000,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | | **464 069,71** |  |  |
| **3. Приобретение и техническое обслуживание системы оповещения** | | | | |
| 3.1 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарного оповещения | 14 608,87 | Апрель 2019, Сентябрь 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| **Итого:** | | **14 608,87** |  |  |
| **4. Создание материального резерва** | | | | |
| 4.1 | Приобретение ГСМ (дизельное топливо - 600 л, бензин - 600 л) | 90 000,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава  поселения |
| 4.2 | Аккумулятор 12 Вольт, 30 Ампер, р-р ≈ 10\*20\*20 (замена на ДГ и мотопомпу) | 13 000,00 |
| 4.3 | Огнебиозащита, 500 литров | 40 000,00 |
| **Итого:** | | **143 000,00** |  |  |
| **5. Разбор ветхих бесхозных строений** | | | | |
| 5.1 | Разбор ветхих бесхозных строений, создающих угрозу обрушения, распространения огня: бывшее здание Дома культуры (полуразрушенное здание без крыши и частично стен, осыпается) | 87 655,79 | Июнь 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| **Итого:** | | **87 655,79** |  |  |
| **6. Первичные средства пожаротушения** | | | | |
| 6.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей Ермак | 50 000,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | | **50 000,00** |  |  |
| **7. Проведение пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы и**  **информирование населения по соблюдению мер пожарной безопасности** | | | | |
| 7.1 | Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности | 10 226,47 | Июнь 2019 | Соломенников А.И. - начальник пожарного поста |
| 7.2 | Приобретение наглядной агитации, баннеров по противопожарной тематике | 23 000,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | | **33 226,47** |  |  |
| **Всего:** | | **914 902,20** |  |  |